绍学院发〔2013〕68号

### 绍兴文理学院消防安全隐患排查整治专项行动实施方案

为贯彻落实绍兴市消防支队关于我校“4.18”火灾事故情况反馈意见和对我校提出的消防安全隐患排查整改要求等精神，学校决定近期开展全校消防安全隐患排查整治专项行动。

一、指导思想和工作目标

以科学发展观为指导，认真贯彻落实《中华人民共和国消防法》、《高等学校消防安全管理规定》等文件精神，坚持“预防为主、防消结合”的工作方针，按照“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”的工作原则，进一步加强和规范学校消防安全管理工作。通过消防安全隐患排查整治专项行动，掌握并消除各类火灾隐患，进一步完善消防安全责任人、责任追究制度与安全隐患排查、应急机制，确保全校师生员工的生命财产安全和学校的财产安全。

二、组织领导

学校成立消防安全隐患排查整治专项行动领导小组，负责对全校消防安全隐患整治工作的督促和检查。

组  长：叶飞帆

副组长：唐和祥

成  员：宣绍龙  杜坤林  冯光明  王学成  谢军波

叶  岗  魏佩敏  杨坚定  王建平  陈伟鸿

柯云泉  陈文平  钱红飞  郑雨尧  叶访春

潘伟槐  沈履平  傅建中  章  莺  陈晓峰

柳国庆  章　融  舒炎祥  胡学建  陆仲坚

孙仕龙  阮谢永  陈永江  朱云祥

领导小组下设校园消防安全隐患排查整治专项行动工作办公室, 办公室设在学校保卫处，具体负责整治行动的协调工作。

三、排查内容

按照“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”的原则，全面开展消防安全隐患自查自纠，落实预防措施，彻底整改隐患。

（一）消防管理

1.消防安全责任人、重点部位（学生公寓、实验室、图书馆、食堂、幼儿园、危化物品仓库、出租房以及校内经营场所等）消防安全管理责任人是否明确，消防安全责任书是否层层签订，责任是否落实；

2.用火、用电、用气等设施设备运行是否定期检测、维护，运行是否正常；

3.消防安全管理制度是否严格落实到位；

4.是否制定切实可行的疏散和灭火应急预案，并定期组织演练；

5.消防安全教育是否经常，师生防范意识、自救、互救能力是否增强；

6.学校室外消火栓检查人员是否落实，责任是否明确；

7.学生公寓等重点要害部位对违规使用大功率电器的管理制度和措施是否落实；

8.在建工程单位对施工单位、监理单位开展消防安全管理工作的监督、督促制度是否落实。

（二）消防设施

1.疏散通道和安全出口是否畅通，防烟、封闭楼梯是否正常，疏散指示和事故照明是否运行正常；

2.学生公寓、实验室、危化物品仓库、图书馆、食堂、幼儿园、出租房以及校内经营场所等重点部位灭火器材配备是否符合要求；

3.是否统一在教学楼、学生公寓楼内显著位置悬挂（张贴）《安全逃生小常识》及整楼《紧急疏散路线总图》，在消防设施及灭火器周围张贴警示语；

4.现有建筑内部装饰、装修情况是否符合消防安全相关技术标准。

四、工作部署

专项排查整治时间为2013年4月19日至5月31日，分三个阶段进行：

（一）动员部署阶段（4月19日至4月25日）。学校及时组织召开专题会议，对专项行动进行全面安排部署。认真分析我校火灾隐患形势，制定实施计划，精心组织开展消防安全隐患排查整治专项行动。

（二）排查整治和督查整改阶段（4月26日至5月15日）。各单位要结合本单位实际，根据排查整治内容和要求，排查消防安全隐患，对存在问题进行有效整改，并填写《绍兴文理学院消防隐患排查、整改登记表》（见附表一、二）。专项行动领导小组将对专项行动进展和隐患排查整治情况进行督查，对行动迟缓、排查不认真、整改不到位的单位下达督查意见单，对存在问题的单位下达限期整改通知单，并逐一复查。

（三）总结验收阶段（5月15日至5月31日）。专项行动结束后，各单位要认真总结，并将专项行动取得的成效与建立的消防安全长效机制情况于5月17日前以书面形式报送校专治办。学校将在5月下旬接受绍兴市消防支队的检查验收。

五、工作要求

（一）提高认识，加强领导。各学院部处要从维护师生员工的生命财产安全和维护学校和谐稳定的高度，充分认识此次消防安全隐患排查整治专项工作的重要意义。学院部处要“一把手”要亲自布置，科学制定工作方案，明确时间步骤和各阶段工作目标，细化工作内容与要求，落实消防安全责任，确保专项排查整治工作取得实效。

（二）广泛宣传，加强教育。在专项行动期间，各学院部处通过讲座、板报等形式，对师生员工进行一次消防安全常识、火灾预防等基本知识的宣传教育，开展一次紧急疏散演练，增强师生员工的安全防范意识和自救、互救能力。

（三）即查即改，落实责任。各学院部处要坚持边检查边整改，以检查促整改。对检查中发现的问题，要进行切实整改，彻底消除事故隐患。对检查中未发现的隐患或对发现的隐患整改不到位而导致发生事故的，将严肃追究有关责任人的责任。

（四）强化督查，确保实施。各学院部处在组织认真开展排查整治基础上，组织督查，采取抽查等形式，深入进行督促指导，确保专项行动实效。

附件：1.绍兴文理学院安全隐患自查汇总表

2.绍兴文理学院重点要害部位信息登记表

绍兴文理学院

2013年4月23日

附件1：

绍兴文理学院安全隐患自查汇总表

单位（盖章）：                                                                         年  月  日

| 单位名称 |  |  | 责任人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部位 | 存在隐患 | 整改措施 |  | 管理人 | 联系电话 |

注：1.请各单位将本表按所规定栏目填写并加盖公章后于2013年4月25日17：00之前提交到学校保卫处办公室（南山1号楼215、行政楼325）, 电子版发到cyj@usx.edu.cn。2. 联系人：陈永江（南山，电话：5006）、俞湛（本部，电话：8938）。

附件2：

绍兴文理学院重点要害部位信息登记表

学院（部门）：                                                                              年   月   日

| 序号 | 重点部位名称 | 地点 | 类别 |  |  |  |  | 安全责任人、管理人及联系方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 易燃易爆 | 剧毒 | 贵重精密 | 放射性 | 其他 | 责任人 | 联系电话 | 管理人 | 联系电话 |

注：1.本表格填写完成并加盖单位公章后交保卫处办公室（南山1号楼215、行政楼325）备案，联系人：陈永江（南山，电话：5006）、俞湛（本部，电话：8938）。2.类别栏目请按实际情况在相应的栏目中打“√”，如非本表列出的类别，请在“其他”一栏中填写相关信息。

绍兴文理学院院长办公室           2013年4月23日印发