绍兴文理学院临床医学专业认证重点任务分解表

- 2015年1月15日

| - 序号 | - 工 作 内 容 | - 完成时间 | - 责任部门 | - 协作部门 | - 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 召开师生迎接专业认证动员大会 | - 3月初 | - 医学院 | - 教务处 | - 柳国庆 |
| - 2 | - 加强专业认证宣传提高师生知晓度，加强医学教育改革的宣传 | - 全年 | - 宣传部 | - 医学院 | - 胡保卫 |
| - 3 | - 赴临床实践教学基地专题召开临床教师认证动员会 | - 4-5月 | - 医学院 | - 教务处 - 附属医院 | - 柳国庆 |
| - 4 | - 确定学校医学教育办学指导思想，明确专业人才培养定位等 | - 6月前 | - 校长办公室 | - 教务处 - 医学院 | - 杜坤林 |
| - 5 | - 落实有关认证专项经费 | - 4月前 | - 计划财务处 |  | - 孙朝阳 |
| - 6 | - 进行基础医学和临床医学的课程整合，实施PBL教学改革，进一步修订完善相关教学管理制度 | - 10月底 | - 医学院 | - 附属医院 | - 柳国庆 |
| - 7 | - 完成临床技能多站式考试中心（OSCE）装修 | - 6月底 | - 后勤管理处 | - 医学院 | - 陈文平 |
| - 8 | - 财贞楼、医学实验中心等走廊文化建设列入“文化校园”建设专项并组织实施 | - 9月底 | - 宣传部 | - 医学院 | - 胡保卫 |
| - 9 | - 医学教学楼、实验中心、办公楼相关设施维修 | - 8月底 | - 后勤管理处 | - 医学院 | - 陈文平 |
| - 10 | - 探索以提高学生医学伦理素养为核心的思想政治理论课改革 | - 整年 | - 法学院 | - 医学院 | - 章越松 |
| - 11 | - 完成2015年医学高层次人才引进计划，做好附属医院首批临床师职称的兼评工作 | - 11月底 | - 人事处 | - 医学院 | - 陈均土 |
| - 12 | - 争取绍兴市重点学科立项，积极建设临床医学专业硕士点 | - 11月底 | - 学科建设处 | - 医学院 - 附属医院 | - 魏小琳 |
| - 13 | - 提高临床医学专业新生质量，争取临床医学专业“一本”招生 | - 7月底 | - 学生处 | - 医学院 | - 梁 瑜 |
| - 14 | - 撰写完成《认证自评报告》 | - 8月底 | - 医学院 | - 教务处 | - 柳国庆 |
| - 15 | - 组织师生进行临床专业认证《标准》、《指南》和《自评报告》等知识考试和竞赛活动 | - 10月底 | - 教务处 | - 医学院 | - 陈伟鸿 |
| - 16 | - 制作完成自评汇报材料（PPT），组织专家进行模拟考察认证 | - 10月底 | - 医学院 | - 教务处 | - 柳国庆 |
| - 17 | - 迎接教育部专家进校现场考察 | - 11月下旬 | - 校长办公室 | - 教务处 - 医学院 | - 杜坤林 |
| - 18 | - 按照专家意见进行全面整改 | - 规定时间 | - 教务处 | - 医学院 | - 陈伟鸿 |
| - 19 | - 附属医院临床技能中心的建设 | - 8月底 | - 附属医院 | - 医学院 | - 胡学建 |
| - 20 | - 医学院科研实验中心室内改造、解剖实验室通风系统改造 | - 8月底 | - 后勤管理处 | - 医学院 | - 陈文平 |

- 临床医学专业认证工作领导小组编制