医学院2015年暑期临床医学专业认证任务一览

| 序号 | 工 作 内 容 | 负责人 | 责任领导 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 协助教务处完成《自评报告》的撰写 | 王建华 马国庆 | 柳国庆 |
| 2 | 完成财贞楼大厅和楼道学院文化的设计和制作、布展 | 方志红 温多红 马国庆 | 柳国庆 袁油迪 |
| 3 | 编辑完成《杏林讲堂》、《医学人文教育》和《校友访谈录》。 | 邢海燕 吴艳玲 | 柳国庆 |
| 3 | 完善医学实验中心的文化布展,标本陈列室标本整理。 | 周 瑾 | 袁油迪 张 剑 |
| 4 | 完成多站式考试中心装修和安装，完成科研实验室建设的一半任务 | 周 瑾 孙继虎 | 张 剑 |
| 6 | 完成动物实验房的建设 | 孙继虎 | 张 剑 |
| 7 | 完成学院层面的认证相关资料的汇总和归档 | 马玉富 | 葛建荣 |
| 8 | 完成教研室的装修和改造 | 刘丽华 | 张 剑 |
| 9 | 院部各教研室教学资料的检查与归档 | 隋玉军 刘文庆 阮萍 | 葛建荣 |
| 10 | 完成PBL教室装修，E-learning教学平台课程建设，临床医学教学改革资料整理与归档 | 陈小萍 | 葛建荣 |
| 11 | 完成对附属医院临床教师的重点培训 | 张金萍 | 葛建荣 |
| 12 | 协助附属医院、教学医院和社区医院准备认证的相关资料 | 黄丹文 | 陈三妹 |
| 13 | 启动解剖实验室通风设备的改造 | 刘文庆 | 张 剑 |
| 14 | 完善临床医学专业申硕材料和“十三五”重点学科材料，落实绍兴市重点学科、重点专业 | 刘学红 马玉富 | 张 剑 |
| 15 | 组织教学改革团队并实质性启动相关工作 | 张金萍 | 葛建荣 |
| 16 | 全力迎接7月下旬教育部专家的模拟认证 | 黄丹文 陈小萍 | 柳国庆 葛建荣 |
| 17 | 组织师生认证知识竞赛，落实临床医学专业学生的认证准备 | 马国庆 温多红 | 袁油迪 |
| 18 | 模拟认证后学校职能部门二级学院的整改落实 |  | 柳国庆 葛建荣 |